УТВЕРЖДЕНО

приказом директора ДХШ

от 29.12.2017 № _45_

План мероприятий

по внедрению  профессиональных стандартов

в МБУДО «Детская художественная школа №1 г. Йошкар-Олы» 
  (далее – организация)

на период  2017 – 2019 гг

Цель:	Организация поэтапного перехода на работу в условиях действия профессиональных стандартов.

Задачи:

- Приведение нормативно-правовой базы организации, включая систему аттестации педагогических работников,  в соответствие с профессиональным стандартом.

- Организация методического и информационного обеспечения введения профессионального стандарта.

- Организация повышения квалификации, профессиональной переподготовки педагогических работников  организации в соответствии с требованиями профессиональных стандартов.

1-й этап. Подготовительный:  Изучение нормативных документов по профессиональному стандарту с участием методических служб, коллегиального органа управления, профсоюза.  Установление соответствия профессиональных компетенций педагогических работников профстандарту. Обеспечение  информационного сопровождения.  Планирование мероприятий по внедрению профстандарта. (2017 г.).

2-й этап. Приведение локальных актов организации в соответствие с профстандартом Январь – декабрь 2019 года.

3-й этап. Реализация мероприятий по внедрению профстандарта (2018, 2019 гг.).

| № | Мероприятие | Срок | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный этап |
| 1. | Изучение документов: Приказ Минтруда России № 544н от 18.10.2013 «Об утверждении профессионального стандарта» Педагог дополнительного образования детей и взрослых (преподаватель, методист) (для СПО-Приказ Минтруда России от 08.09.2015 № 608н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 24.09.2015 № 38993). Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. № 613н «Об утверждении профессионального стандарта "Педагог дополнительного образования детей и взрослых» (преподаватель, методист, педагог – организатор) Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2015 г. № 514н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)» Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. № 679н «Об утверждении профессионального стандарта «Программист». 5. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 декабря 2014 г. № 1061 н «Об утверждении профессионального стандарта "Бухгалтер». Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 6 мая 2015 г. № 276н «Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по организационному и документационному обеспечению управления организацией». Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 6 октября 2015 г. № 691 н «Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по управлению персоналом». Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 4 августа 2014 г. № 524н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в области охраны труда» Приказ Минтруда России № 625н от 10.09.2015)- Эксперт в сфере закупок (приказ Минтруда России № 626н от 10.09.2015). Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10.01.2017 № 10н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в области воспитания» (для СПО, общежитие). Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17.09.2014 № 646н «Об утверждении профессионального стандарта «Слесарь-электрик». Др. приказы, постановления, распоряжения, методические рекомендации Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | 2017 г. | Рабочая группа | Обсуждение на общем собрании сотрудников; доведение информации через непосредственного руководителя; доведение информации через размещение информации на стендах в школе, сайте |
| 2. | Составление перечня должностей и профессий, по которым введение профессиональных стандартов обязательно | 2017г. | Рабочая группа | Перечень с указанием нормативных документов |
| 3. | Сверка наименований должностей работников в штатном расписании с наименованиями должностей соответствующих профстандартов и квалификационных справочников (ЕКТС, ЕТС) | 2017г. | Рабочая группа | Заключение о расхождениях в наименованиях должностей, профессий. Проект штатного расписания |
| 4. | Составление проекта штатного расписания в соответствии с требованиями профстандартами | 2017г. | Рабочая группа |  |
| 5. | Организация консультаций по разъяснению положений профессионального стандарта для персонала | 2017-2019гг. | Рабочая группа | Консультации |
| 2. Приведение локальных актов организации в соответствие с профстандартом |
| 1. | Провести актуализацию трудовых договоров, должностных инструкций и других локальных актов с учетом профессиональных стандартов | 2018г | Рабочая группа | Заключение рабочей группы по результатам актуализации по каждой должности, профессии |

| 2. | Внесение изменений в Коллективный договор | 2018-2019гг. | Рабочая группа | Проект Коллективного договора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Внесение изменений в Правила внутреннего трудового распорядка | 2018-2019гг. | Рабочая группа | Проект правил внутреннего трудового распорядка |
| 4. | Внесение изменений в Положение об оплате труда | 2018-2019гг. | Рабочая группа | Проект Положения об оплате труда |
| 5. | Внесение изменений в Положение о системе охраны и безопасности труда | 2018-2019 | Рабочая группа | Проект положения о системе охраны и безопасности труда |
| 6. | Внесение изменений в должностные инструкции, трудовые договоры с работниками организации | 2019 г. |  | Новые редакции документов |
| 7. | Обсуждение проектов документов, регламентирующих внедрение профессиональных стандартов на общем собрании коллектива организации | 2018-2019гг. | Рабочая группа | Проекты документов, регламентирующих внедрение профессиональных стандартов |
| 8. | Ознакомление и подписание с работниками должностных инструкций, разработанных в соответствии с требованиями профессиональных стандартов | 2019гг. | Администрация | Должностные инструкции |
| 9. | Подписание уведомлений об изменении трудового договора | 2019гг. | Администрация | Уведомления |
| 10. | Прием на работу в организацию проводить на основании с утвержденными нормативными документами соответствующими профессиональным стандартам | 2020г. | Администрация |  |
| Реализация мероприятий по внедрению профстандарта |
| 1. | Самоанализ уровня подготовки педагога (анкеты) | 2017г | Рабочая группа | Анкеты |
| 2. | Обработка результатов анкетирования. Анализ проблем педагогов и определение возможности решениях их на уровне образовательной организации: мастер-классы, стажировки, взаимопосещение уроков, мероприятий, передача опыта и т.д. | 2018г | Рабочая группа | Анкеты |
| 3. | Составление индивидуального плана развития профессиональной компетенции работников/специалистов: | 2018г. | Рабочая группа | Индивидуальный план профессионального образования и обучения |
| 3.1. | Совместное обсуждение результатов анализа и предложений всех трех сторон и разработка оптимальных путей устранения проблем для каждого педагогического работника - составление индивидуального плана повышения квалификации. | В течение всего периода | Рабочая группа и работник учреждения |  |
| 3.2. | Составить план-график организации переподготовки и повышения квалификации персонала (планирование мероприятий по развитию профессиональных компетенций педагогов за счет внутренних и внешних ресурсов (составление плана профессионального образования и обучения, дополнительного профессионального образования педагогов; корректировка программы внутришкольного повышения квалификации; корректировка плана работы методических объединений) | 2017 г. 2018г. | Рабочая группа |  |
| 4. | Реализация мероприятий по развитию профессиональных компетенций педагогических работников (обучение, повышение квалификации работников; подготовка и реализация индивидуальных планов профессионально-личностного развития с последующим выстраиванием индивидуального маршрута; приобретение методической литературы, пособий, технических средств обучения) | 2018-2019гг. | Рабочая группа | Индивидуальные планы профессионально-личностного развития педагогов с последующим выстраиванием индивидуального маршрута |
| 5. | Ежегодно заслушивать отчет о выполнении плана мероприятий по внедрению профессиональных стандартов, с последующей подачей информации учредителю организации | в течение всего периода | Администрация организации | Отчет о работе группы |

Ожидаемые результаты:

- Разработаны организационно-управленческие мероприятия по внедрению профессионального стандарта.

- Нормативно - правовая база приведена в соответствие с требованиями профстандарта.

- Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать переход на профессиональные стандарты, имеется перспективное планирование работы в данном направлении.

- Все работники соответствуют профессиональному стандарту педагогического работника в полном объёме.

- Прием на работу ведется в соответствии с требованиями профессиональных стандартов.